ПРОЕКТ

- ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЕЛИКИЕ ЛУКИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- от 24.05.2016 № 1238

г. Великие Луки

- О проведении реорганизации

МБУ ДО «Детская музыкальная школа

№ 1 им. М.П. Мусоргского» путем

присоединения к нему МБОУ ДОД

«Детская музыкальная школа № 3»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Псковской области от 19.12.2014 № 600 «О порядке проведения  последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации образовательной организации, находящейся в ведении области, муниципальной образовательной организации, включая критерии проведения этой оценки (по типам данных образовательных организаций), и порядке создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ее заключения», постановлением Администрации города Великие Луки от 03.02.2011 № 139 «Об утверждении Порядка создания реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», на основании положительного заключения комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей, в которых функции и полномочия учредителя осуществляет Комитет культуры Администрации города Великие Луки от 14.04.2016 года Администрация города Великие Луки п о с т а н о в л я е т:

1. Провести реорганизацию муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1 им. М.П. Мусоргского» путем присоединения к нему муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 3» (далее - реорганизация путем присоединения) с мая 2016 года по июль 2016 года.

2. Возложить обязанности по проведению реорганизации путем присоединения на МУ «Комитет культуры Администрации города Великие Луки».

3. Утвердить состав комиссии по проведению реорганизации путем присоединения согласно приложения № 1 к настоящему постановлению.

4. Утвердить план мероприятий по реорганизации путем присоединения согласно приложения № 2 к настоящему постановлению.

5. Уполномочить директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1 им. М.П. Мусоргского» Романюк А.В. уведомить о начале процедуры реорганизации Межрайонную ИФНС России № 2 по Псковской области в трехдневный срок с момента издания настоящего постановления.

6. Отделу по связям с общественностью и информационному обеспечению Администрации города Великие Луки опубликовать настоящее постановление в газете «Великолукская правда. Новости» и разместить в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Город Великие Луки» www.vluki.reg60.ru.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города И.А. Бушенкову.

Глава Администрации города                                                                                    В.Б.Каменский

- Приложение № 1

к постановлению

Администрации города Великие Луки

от 24.05.2016 № 1238

- Состав комиссии по проведению реорганизации путем присоединения

- Зандер Валентина Ивановна – председатель МУ «Комитет культуры Администрации города Великие Луки», председатель комиссии.

- Ежова Райда Султановна – заместитель председателя МУ «Комитет культуры Администрации города Великие Луки», заместитель председателя комиссии.

- Успенская Ирина Владимировна – ведущий бухгалтер МУ «Комитет культуры Администрации города Великие Луки», секретарь комиссии.

- Воронова Татьяна Викторовна – главный бухгалтер МУ «Комитет культуры Администрации города Великие Луки».

- Кучерова Ирина Николаевна – ведущий экономист МУ «Комитет культуры Администрации города Великие Луки».

- Романюк Анжелика Владимировна – директор МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 им. М.П. Мусоргского».

- Ефремова Наталья Николаевна – И.о. директора МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 3».

- Приложение № 2

к постановлению

Администрации города Великие Луки

от 24.05.2016 № 1238

- План мероприятий по реорганизации путем присоединения

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выбор учреждений для реорганизации в виде присоединения (Постановление Администрации города Великие Луки от 3 февраля 2011 г. № 139, п.3) | декабрь 2015 г | Комитет культуры Администрации города Великие Луки | Издание приказа об определении учреждений для реорганизации в виде присоединения |
| 2. | Внесение изменений в состав комиссии по оценке последствий принятия решений в связи с реорганизацией учреждений. (Постановление Администрации города Великие Луки от 19 декабря 2014. № 600. раздел II) | декабрь 2015 г. | Комитет культуры Администрации города Великие Луки | Корректировка состава комиссии |
| 3. | Подготовка документов для рассмотрения комиссией по оценке последствий принятия решения о реорганизации в виде присоединения. (Постановление Администрации города Великие Луки от 19 декабря 2014. № 600. раздел III) | 21-28 декабря 2015 г. | Комитет культуры Администрация города Великие Луки МБОУ ДОД «ДМШ № 3» и МБУ ДО «ДМШ № 1 им. М.П. Мусоргского» | Подготовка форм (Приложение № 1, № 2, № 3) к Постановлению Администрации Псковской области от 19 декабря 2014 года, № 600 |
| 4. | Представление в муниципальную комиссию по оценке последствий реорганизации предложения о реорганизации учреждений с обоснованием причины, необходимости и целесообразности реорганизации (Постановление Администрации города Великие Луки от 19 декабря 2014. № 600. раздел III) | 28 декабря 2016 г. | Комитет культуры Администрации города Великие Луки МБОУ ДОД «ДМШ № 3» и МБУ ДО «ДМШ № 1 им. М.П. Мусоргского» Секретарь комиссии по оценке последствий реорганизации | Проверка документов |
| 5. | Направление поступивших документов в областную комиссию (Постановление Администрации города Великие Луки от 19 декабря 2014. № 600. раздел III) | В течение трех дней после поступления документов | Председатель муниципальной комиссии | Направление запроса о проведении комплексной проверки последствий реорганизации |
| 6. | Принятие решения о проведении муниципальной комиссии (Постановление Администрации города Великие Луки от 19 декабря 2014. № 600. раздел III) | Не позднее трех рабочих дней со дня получения комплексного заключения областной комиссией (11.04.2016г.) | Председатель муниципальной комиссии | Назначение даты заседания комиссии |
| 7. | Проведение заседания муниципальной комиссии (Постановление Администрации города Великие Луки от 19 декабря 2014. № 600. раздел III) | Не позднее 10 рабочих дней со дня поступления комплексной оценки (14.04.2016г.) | Председатель комиссии, члены комиссии | Заседание комиссии, анализ материалов Комплексного заключения, подготовка заключения (п.13. Постановления № 600) |
| 8. | Направление заключения муниципальной комиссии в Администрацию города о последствиях реорганизации МБУ ДО «ДМШ № 1 им. М.П. Мусоргского» путем присоединения к нему МБОУ ДОД «ДМШ № 3» (Постановление Администрации города Великие Луки от 19 декабря 2014. № 600. раздел III) | В течение 10 рабочих дней со дня заседания муниципальной комиссии | Комитет культуры, комиссия | Направление заключения для подготовки Постановления Администрации города |
| 9. | Принятие решения о реорганизации в форме присоединения (Постановление Администрации города Великие Луки от 19 декабря 2014. № 600. раздел III) | Апрель 2016г. | Администрации города Великие Луки, Комитет культуры | Подготовка Постановления Администрации города о проведении реорганизации в виде присоединения |
| 10 | Размещение информации на официальном сайте комитета культуры заключения областной и муниципальной комиссии о последствиях реорганизации (Постановление Администрации города Великие Луки от 19 декабря 2014. № 600. раздел II) | В течение трех дней с момента принятия решения и подготовки заключения | Комитет культуры | Опубликование заключения комиссий |
| 11 | Проведение общих собраний в реорганизуемых учреждениях поочередно. (ТК РФ, ст.74) | Апрель 2016г. | МБУ ДО «ДМШ № 1 им. М.П. Мусоргского» и МБОУ ДОД «ДМШ № 3» | Протоколы собраний |
| 12 | Уведомление работников о реорганизации. (ТК РФ, ст.74) | Не позднее, чем за два месяца | МБУ ДО «ДМШ № 3» и МБОУ ДОД «ДМШ № 1 им. М.П. Мусоргского» | Ознакомление под роспись |
| 13 | Письменное уведомление о начале реорганизации налогового органа. (ГК РФ, ст. 60, ст.13.1.ФЗ от 08.08.2001,№ 123-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» | Не позднее трех рабочих дней со дня принятия Постановления Администрации города о реорганизации | Комитет культуры, ДМШ № 1 Бухгалтерия МБУ ДО «ДМШ № 1 им. М.П. Мусоргского», МБОУ ДОД «ДМШ № 3» | Заполнение формы № Р 12003, нотариальное удостоверение формы |
| 14 | Письменное уведомление внебюджетных фондов по месту учета (ГК РФ, ст. 60) | После информирования налоговых органов | Комитет культуры Бухгалтерия | Направления извещений |
| 15 | Направление уведомлений кредиторам (ГК РФ, ст. 60) | В течение 5 рабочих дней после даты направления уведомления в налоговый орган | Комитет культуры, Бухгалтерия | Выявление кредиторов и направление им уведомлений |
| 16 | Публикация о принятом решении, о реорганизации в «Вестнике государственной регистрации» (ГК РФ, ст. 60, НК РФ, ст. 278, Приказ ФНС России от 16.06.2006 N САЭ-3-09/355@ (ред. от 28.08.2013) "Об обеспечении публикации и издания сведений о государственной регистрации юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации" ) | Дважды, с периодичностью один раз в месяц после внесения записи в ЕГРЮЛ о начале процедуры реорганизации | Комитет культуры, бухгалтерия МБОУ ДОД «ДМШ № 3» и МБУ ДО «ДМШ № 1 им. М.П. Мусоргского» | Направление сообщения в «Вестник государственной регистрации» |
| 17 | Проведение инвентаризации (Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н (ред. от 24.12.2010) "Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации") | В течение 20 рабочих дней после принятия Постановления Администрации о реорганизации | Комитет культуры, бухгалтерия МБОУ ДОД «ДМШ № 3» и МБУ ДО «ДМШ № 1 им. М.П. Мусоргского» | Составление Акта инвентаризации |
| 18 | Составление передаточного акта. (ГК РФ, ст. 59) | В течение 30 рабочих дней после принятия решения о реорганизации | Комитет культуры, бухгалтерия МБОУ ДОД «ДМШ № 3» и МБУ ДО «ДМШ № 1 им. М.П. Мусоргского» | Подписание передаточного акта |
| 19 | Проведение работы по закрытию счетов присое-диняемого учреждения, подготовка и передача архива (гл. 3, "Положение о реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения" (утв. Банком России 29.08.2012 N 386-П), (ст. 23 ФЗ от 22.10.2004 г.№ 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации») | Май-Июнь 2016 года | Комитет культуры, бухгалтерия МБУ ДО «ДМШ № 1 им. М.П. Мусоргского» И МБОУ ДОД «ДМШ № 3» | Закрытие счетов |
| 20. | Государственная регистрация прекращения деятельности присоединяемого учреждения. (Ст.14.ФЗ от 08.08.2001. № 129 « государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей») | Июнь-июль | Руководитель МБУ ДО «ДМШ № 1 им. М.П. Мусоргского» | Заполнение формы Получение уведомления |
| 21. | Государственная регистрация новой редакции Устава. (Ст.14.ФЗ от 08.08.2001. № 129 « государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей») | Июнь-июль | Руководитель МБУ ДО «ДМШ № 1 им. М.П. Мусоргского» | Получение Свидетельства |